TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1.Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: AHMET SEVLİ

Araştırma Önerisinin Başlığı: Derin Öğrenme ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Tabanlı Akıllı Toplu Taşıma Yolcu Sayım ve Konum İzleme Sistemi

Danışmanın Adı Soyadı: DR. ÖĞR. ÜYESİ CAN YÜZKOLLAR

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

ÖZET

Günümüzde şehirleşmenin hızla artmasıyla birlikte toplu taşıma sistemleri, ulaşımın en önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiştir. Artan yolcu yoğunluğu, toplu taşımada verimlilik, erişilebilirlik ve konfor sorunlarını beraberinde getirmektedir. Özellikle yaşlı, engelli veya hamile bireyler gibi hassas gruplar için, seyahat edecekleri aracın doluluk oranını ve konumunu önceden bilmek ulaşımı kolaylaştıran önemli bir ihtiyaçtır. Aynı şekilde, toplu taşıma işletmeleri de araçlardaki yolcu yoğunluğunu anlık olarak izleyebilirse, durak ve sefer planlamasını veriye dayalı biçimde optimize edebileceği ön görülmüştür. Literatürde yolcu sayım ve konum takibi üzerine çeşitli derin öğrenme tabanlı çalışmalar bulunmasına rağmen, bu sistemlerin büyük bir kısmı yüksek donanım maliyetleri nedeniyle pratik uygulamada kısıtlı kalmış , bazıları düşük maliyetli olmasına rağmen yalnızca firma/operatör tarafına bilgi sağlayacak şekilde tasarlanmış, yolcuların bu verilere doğrudan erişimi mümkün olmamıştır [1,2,3].Ayrıca bazı yaklaşımlar yalnızca laboratuvar veya simülasyon ortamında test edilmiş ya da literatür derlemesi niteliğinde olup bulunan çözümler hayata geçirilmemiştir [4,5]. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde düşük maliyetli, kullanıcıyla etkileşimli ve uygulanabilir çözümlere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu proje, söz konusu ihtiyaca yönelik olarak düşük maliyetli ve enerji verimli bir derin öğrenme tabanlı YOLOV8n ile akıllı otobüs yolcu sayım ve konum izleme sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem, Raspberry Pi 5 üzerinde çalışacak olup, otobüs kapılarına yerleştirilen iki kamera aracılığıyla binen ve inen yolcuları tespit edecektir. Kapı sensörü yardımıyla model yalnızca kapı açıkken aktif olacak, bu sayede gereksiz işlem yükü ve enerji tüketimi önlenecektir. Aynı zamanda GPS modülüyle aracın anlık konumu kaydedilerek yolcu verileriyle ilişkilendirilecektir. Sistem hem bireysel kullanıcıların araç doluluk ve konum bilgisine erişimini sağlayacak hem de toplu taşıma işletmelerine anlık veri sunacaktır; böylece literatürdeki pek çok çalışmadan farklı olarak hem kullanıcıya hem firmaya bilgi sağlayan saha uygulamalı bir çözüm sunulacaktır. Proje, 12 aylık bir plan dahilinde yürütülecek; donanım entegrasyonu, yazılım geliştirme, test ve doğrulama aşamaları düzenli biçimde tamamlanacaktır. Elde edilen sistem, toplu taşıma işletmeleri için rota ve sefer düzenleme süreçlerini iyileştirirken, bireysel kullanıcıların da araç doluluk ve konum bilgisine erişimini sağlayacaktır. Böylece proje hem bilimsel hem de toplumsal düzeyde yaygın etki oluşturacaktır. Ayrıca proje, 12. Kalkınma Planı’nda belirtilen “akıllı ulaşım sistemleri, dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması” hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Aynı zamanda 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan “akıllı şehir teknolojileri, nesnelerin interneti (IoT), veri analitiği ve yapay zekâ tabanlı çözümler” başlıklarıyla da örtüşmektedir. Bu kapsamda proje, yerli teknoloji üretimine katkı sağlayarak, ülkemizde toplu taşıma altyapısının dijitalleşmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılmasına destek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin interneti, Derin öğrenme, Akıllı toplu taşıma, Düşük maliyet , Kullanıcı odaklı çözümler

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Günümüzde şehirleşmenin hızlı artışı ve toplu taşıma sistemlerindeki yoğun yolcu trafiği, ulaşımın verimliliği, erişilebilirliği ve güvenliği açısından önemli zorluklar doğurmaktadır. Literatürde yolcu sayımı ve konum izleme üzerine yapılan çalışmalar mevcuttur; örneğin Q. Zhang et al., [2] düşük maliyetli bir çözüm sunmasına rağmen yalnızca firma tarafına veri sağlamakta ve yolcuların bu bilgilere erişimi mümkün değildir. Bazı yaklaşımlar ise laboratuvar veya simülasyon ortamında test edilmiş olup sahada uygulanabilirlikleri doğrulanmamıştır [4,5]. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, düşük maliyetli, kullanıcıyla etkileşimli ve saha uygulamasına uygun çözümlere olan ihtiyacı artırmaktadır. Önerilen proje, bu ihtiyaca yönelik olarak akıllı otobüs yolcu sayım ve konum izleme sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem, yolcu yoğunluğu ve araç konum bilgilerini gerçek zamanlı olarak takip ederek hem yolcuların hem de toplu taşıma işletmelerinin erişebileceği veri sağlayacaktır. Bu sayede literatürdeki birçok çalışmadan farklı olarak, hem kullanıcı hem firma tarafına bilgi sunan saha uygulamalı bir çözüm ortaya konmuş olacaktır. Araştırmanın bilimsel niteliği, literatürdeki eksiklikleri gidermesi ve gerçek zamanlı, kullanıcı odaklı veri toplayan düşük maliyetli bir sistem sunmasından kaynaklanmaktadır. Araştırma sorusu, “Toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğu ve konum bilgisi hem kullanıcıya hem işletmeye gerçek zamanlı olarak sağlanabilir mi?” şeklinde belirlenmiş olup, sistemin doğruluğu, enerji tüketimi ve saha uygulanabilirliği üzerinden test edilmesi planlanmaktadır. Proje ayrıca 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile ilişkilidir. Bu planlarda; - Akıllı ulaşım sistemleri, - Dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaştırılması, - Akıllı şehir teknolojileri ve Nesnelerin interneti(IoT) tabanlı çözümler öncelikli alanlar olarak belirlenmiş olup, önerilen proje bu hedeflere doğrudan katkı sağlayacaktır. Sistem, yerli teknoloji üretimine destek verirken, toplu taşıma altyapısının dijitalleşmesini hızlandıracak ve şehir içi ulaşımda verimlilik, erişilebilirlik ve kullanıcı memnuniyetinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

  - Amaç ve Hedefler

Amaç: Bu araştırmanın amacı, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayım ve konum izleme süreçlerini gerçek zamanlı, düşük maliyetli ve kullanıcıyla etkileşimli bir şekilde iyileştiren bir sistem geliştirmektir. Mevcut literatürde, çoğu sistem ya yüksek donanım maliyetleri nedeniyle pratikte sınırlı kalmakta, ya yalnızca işletme tarafına veri sağlamakta ya da laboratuvar/simülasyon ortamında doğrulanmaktadır [1–5]. Bu proje, hem kullanıcıların hem de işletmelerin erişebileceği, saha uygulamasına uygun bir çözüm sunmayı hedeflemektedir. Hedefler (SMART): - Spesifik: Toplu taşıma araçlarındaki yolcu giriş-çıkışlarını ve aracın anlık konumunu doğru şekilde tespit edecek bir sistem tasarlamak ve geliştirmek. - Ölçülebilir: Yolcu sayım doğruluğunu mevcut düşük maliyetli sistemlerdeki ortalama %80 doğruluk oranından en az %90’a yükseltmek. Araç konum bilgilerinin kullanıcı ve işletmeler için gerçek zamanlı erişilebilir olmasını sağlamak. - Ulaşılabilir: Düşük maliyetli donanım ve optimize edilmiş derin öğrenme algoritmaları kullanılarak, mevcut toplu taşıma araçlarında uygulanabilir bir sistem geliştirmek. - İlgili: Sistem, toplu taşıma işletmelerinin sefer planlaması ve yolcu bilgilendirme süreçlerini iyileştirmekle birlikte, kullanıcıların seyahat deneyimini artırarak akıllı şehir ve IoT tabanlı ulaşım çözümleri alanına katkı sağlayacaktır. - Zamanlı: Sistem geliştirme, test ve doğrulama aşamaları altı aylık bir süre içinde tamamlanacak, saha uygulaması ile doğrulama yapılacaktır. Beklenen Katkılar: - Mevcut düşük maliyetli sistemlerin sınırlılıklarını gidermek ve hem kullanıcı hem işletme için veri erişilebilirliğini sağlamak. - Yolcu sayım doğruluğunu arttırmak ve konum bilgilerinin gerçek zamanlı takibini mümkün kılmak. - Akıllı ulaşım sistemleri ve dijital şehircilik uygulamalarına somut saha verisiyle katkıda bulunmak.

- YÖNTEM

Bu araştırmada, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayım ve konum izleme sistemini geliştirmek için derin öğrenme tabanlı görüntü işleme, gömülü sistemler, veri tabanı yönetimi ve mobil uygulama entegrasyonu yöntemleri bir arada kullanılacaktır. Sistem, saha uygulamasına uygun şekilde tasarlanmış olup hem yolcuların hem de işletmelerin erişimine açık, gerçek zamanlı bir çözüm sunacaktır. Araştırma Tasarımı ve Altyapısı: - Yolcu sayımı, araç kapılarına yerleştirilecek iki kamera ile gerçekleştirilecektir: bir kamera girişe, diğeri çıkışa bakacaktır. - Kameralardan gelen görüntüler, Raspberry Pi 5 üzerinde çalışacak ve gerçek zamanlı olarak işlenecektir. - Görüntü işleme için YOLOv8n modeli kullanılacak, model optimize edilerek TensorFlow Lite (TFLite) formatında çalıştırılacak; böylece Pi üzerindeki hesaplama yükü minimize edilecektir. - Kapıya monte edilen sensörler, yalnızca kapı açıldığında görüntü işleme ve sayımın aktif olmasını sağlayacak; bu sayede enerji verimliliği artırılacaktır. Veri Toplama ve İşleme: - Yolcu giriş-çıkış verileri Rasberry pi 5 ile görüntü işleme neticesinde ve aracın konum bilgisi GPS modülü aracılığıyla toplanacaktır. - Toplanan veriler, yolcu sayısı güncellendikçe Firebase veritabanına gönderilecektir. - Yolcular, mobil uygulama üzerinden aracın konumunu görebilecek, araçta mevcut yolcu sayısı, boş koltuk, ayakta yolcu sayısı ve doluluk yüzdesi gibi bilgileri takip edebilecektir. Bu sayede yolcular, seyahat edecekleri aracın doluluk durumuna göre hareket edebilecek ve toplu taşıma deneyimi optimize edilecektir. - Ön adım olarak MIT App Inventor kullanılarak basit bir kullanıcı arayüzü geliştirilecek; sistemin doğruluğu ve kullanıcı erişimi test edilecektir. Yazılım ve Analiz Yöntemleri: - Görüntü işleme ve yolcu tespiti Python ile geliştirilecek, TFLite optimizasyonu sayesinde gömülü cihazda düşük gecikme ile çalışacaktır. - Yolcu sayımı doğruluğu ve sistem yanıt süreleri istatistiksel olarak analiz edilecek, mevcut literatürdeki ortalama doğruluk oranları ile karşılaştırılacaktır [1–5]. - Konum ve yolcu verileri, Firebase üzerinden gerçek zamanlı olarak güncellenecek, sistemin saha performansı sürekli izlenecektir. İleri Dönüşüm ve Kapsam Genişletme: - Sistem prototip aşamasında Firebase ve App Inventor ile sınırlı bir mobil erişim sağlasa da, daha kapsamlı bir uygulama geliştirme aşamasına geçilirse eğer MQTT tabanlı veri iletimi ve ölçeklenebilir bulut tabanlı altyapı kullanılacaktır. - Bu kapsam genişlemesi, çok araçlı filo yönetimi ve kullanıcı sayısının artması durumunda sistemin yüksek veri hacmi ve gerçek zamanlı veri akışına uygun olmasını sağlayacaktır. Ön Çalışmalar ve Fizibilite: - Literatürdeki düşük maliyetli ve yüksek doğruluklu yolcu sayım sistemleri incelenmiş, saha uygulanabilirlik ve kullanıcı etkileşimi açısından eksiklikler belirlenmiştir [1–5]. - Sistem tasarımı, bu eksiklikleri giderecek şekilde optimize edilmiştir: hem yolcu hem de işletme için erişilebilir, gerçek zamanlı veri sağlanacaktır. Beklenen Sonuçlar: - Yolcu sayım doğruluğu artırılacak ve anlık konum bilgisi sağlanacaktır. - Hem bireysel kullanıcılar hem toplu taşıma işletmeleri için erişilebilir ve gerçek zamanlı veri sunulacaktır. - Yolcular, uygulama üzerinden aracın doluluk durumuna göre seyahat planlayabilecektir. - Literatürdeki mevcut sınırlılıkların aşılması ile saha uygulamalı, kullanıcı ve firma odaklı bir çözüm ortaya konacaktır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - Çalışma Takvimi

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

| Tarih Aralığı | Faaliyetler** | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/04/2026-10/05 /2026 | 1. Aşama: Sistem Tasarımı ve Ön Çalışma – Literatür taraması, sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kamera ve sensör yerleşiminin planlanması | AHMET SEVLİ | Araştırmanın temel tasarımını oluşturur, saha uygulaması için alt yapı belirlenir (10%) |
| 10/05/2026-10/07/2026 | 2. Aşama: Donanım Kurulumu ve Görüntü İşleme Modeli Kurulumu – Raspberry Pi üzerinde YOLOv8n model kurulumu, TFLite optimizasyonu, kameraların ve sensörlerin prototip montajı | AHMET SEVLİ | Yolcu sayımı için gerekli altyapı oluşturulur(20%) |
| 10/07/2026-10/09 /2026 | 3. Aşama: Veri Toplama ve Firebase Entegrasyonu – GPS ve yolcu sayımı verilerinin Firebase veritabanına gönderilmesi, temel veri akışının test edilmesi | AHMET SEVLİ | Sistem verisinin kaydedilmesi ve mobil erişim için temel oluşturur (15%) |
| 10/09/2026-10/11 /2026 | 4. Aşama: Mobil Uygulama Geliştirme (MIT App Inventor) – Yolcuların araç doluluk ve konum bilgilerini görüntüleyebileceği basit uygulama prototipi | AHMET SEVLİ | Yolcuların bilgilendirilmesi ve kullanıcı deneyiminin test edilmesi( 15%) |
| 10/11/2026-10/01 /2027 | 5. Aşama: Saha Testleri ve Performans Analizi – Prototip araçlarda saha testi, yolcu sayım doğruluğu ve sistem yanıt sürelerinin istatistiksel analizi | AHMET SEVLİ | Sistem performansının değerlendirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi( 20%) |
| 10/01/2026-10/04/2027 | 6. Aşama: İleri Dönüşüm ve Ölçeklendirme Planı – MQTT tabanlı veri iletimi ve çok araçlı filo yönetimi için altyapı tasarımı, sistem dokümantasyonu | AHMET SEVLİ | Sistem genişletilebilir ve gerçek dünya uygulamalarına hazır hale gelir( 20%) |

  - Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| En Önemli Riskler | Alınacak Tedbirler (B Planı) |
| --- | --- |
| Donanım arızası (Raspberry Pi, kamera, sensör) | Arızalı cihaz hızlı şekilde değiştirilecek; geçici olarak simüle edilmiş veri ile yazılım testi yapılacak |
| GPS sinyal kaybı veya hatalı veri | GPS yoksa araç hareketi tahmini odometrik veya sensör verileri ile yapılacak |
| Veri iletiminde gecikme / Firebase bağlantı sorunları | Geçici olarak veriler lokal depolamada tutulacak, bağlantı sağlandığında toplu aktarım yapılacak |
| Mobil uygulama hataları veya veri senkronizasyonu sorunları | Alternatif test kullanıcıları ile simülasyon yapılacak, hata durumunda geçici web arayüzü kullanılacak |
| Saha testlerinde yolcu sayım doğruluğunun düşük olması | Test sırasında veriler manuel gözlem ile karşılaştırılacak ve model güncellenecek |

3.3.Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Multimetre | Raspberry Pi, sensörler ve GPS modülünün doğru voltaj ve akımda çalışıp çalışmadığını test etmek için. |
| Güç kaynağı / Adaptörler | Kameralar ve Raspberry Pi’yi güvenli şekilde çalıştırmak için |
| Üniversite araç filosu veya simülasyon aracı | sahada prototip testi yapmak. |
| Üniversite laboratuvarı | Raspberry Pi ve kamera sistemlerini test etmek, veri tabanı bağlantısını denemek. |

- ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar) |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | Bu proje ile elde edilecek yolcu sayım ve konum verileri, toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğu, kapı bazlı giriş-çıkış verileri ve GPS tabanlı konum bilgilerini içermektedir. Araştırmacılar, bu veri setlerini kullanarak; - Derin öğrenme ve görüntü işleme algoritmalarının saha performanslarını değerlendiren makaleler yazabilir. - YOLOv8 ve TFLite gibi model optimizasyon tekniklerinin enerji verimliliği ve doğruluk üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar üretebilir. - Ulusal ve uluslararası konferans bildirileri ve dergilerinde yolcu sayım sistemlerinin doğruluk, maliyet ve kullanıcı etkileşimi açısından değerlendirilmesini yayınlayabilirler. Bu veriler, akademik çevrede eğitim amaçlı olarak da kullanılabilir; lisansüstü ve doktora öğrencileri proje çıktıları üzerinden veri analizi, model eğitimi ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirebilir. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | - Proje kapsamında geliştirilecek sistem, saha uygulamalı bir prototip olarak hem bireysel kullanıcıların hem de toplu taşıma işletmelerinin erişebileceği bir platform sunacaktır. - Sistem, doluluk oranlarını ve koltuk durumlarını gösteren mobil uygulama ve veri tabanı aracılığıyla ticari ürün geliştirme fırsatı sağlayacaktır. - Patent veya faydalı model başvurusu yapılabilecek, yolcu sayım ve veri iletimi yöntemleri ile ilgili fikri mülkiyet üretilebilir. - Toplu taşımada operasyonel verimliliği artırarak, kullanıcı memnuniyetini yükseltecek ve sosyal fayda sağlayacaktır; özellikle yaşlı, engelli ve hamile bireylerin ulaşım erişilebilirliği artacaktır. |
| Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | - Elde edilen veri seti ve geliştirme altyapısı, gelecekte 2209 veya Horizon Europe benzeri Ar-Ge projeleri için temel oluşturabilir. - Mobil uygulamalar, IoT tabanlı veri yönetimi ve yapay zekâ algoritmalarının entegre edildiği gelişmiş akıllı ulaşım projeleri tasarlanabilir. - Farklı şehirlerde veya farklı toplu taşıma modlarında uyarlanabilir projeler üretilerek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve fon başvuruları için zemin hazırlanabilir. |

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

[1] Q. Zhang et al., "A low-cost smart bus system for passenger counting and fleet management," Sensors, vol. 23, no. 18, p. 7719, 2023. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/18/7719

[2] M. Gkiotsalitis and P. Cats, "Low-cost approaches to public transport passenger counting: evaluation of the use of stop-level data," European Transport Research Review, vol. 15, no. 1, 2023. [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s12469-023-00349-0

[3] H. Kim, M.-K. Sohn, and S.-H. Lee, “Development of a Real-Time Automatic Passenger Counting System using Head Detection Based on Deep Learning,” Journal of Information Processing Systems, vol. 18, no. 3, pp. 428–442, Jun. 2022. [Online]. Available: https://xml.jips-k.org/full-text/view?doi=10.3745/JIPS.04.0246

[4] J. Kniess, J. C. Rutke, and W. A. Cruz Castaneda, “An IoT Transport Architecture for Passenger Counting: A Real Implementation,” in IFIP International Conference on Information Technology for Balanced Automation (IM 2021 Short Papers), 2021. [Online]. Available: https://dl.ifip.org/db/conf/im/im2021short/211069.pdf

[5] Özgür Yayınları, Toplu Taşıma Sistemlerinde Yolcu Sayımı ve Yönetimi, 2023. [Online]. Available: https://www.ozguryayinlari.com/site/catalog/download/581/3026/6439